## 工作表1
功能單元 | 細項名稱 | 估計工時 | 說明 | 備註
全系統 | 字體顏色改黑色 | 8
| 申請借用說明由原本初始登入顯示改為僅外單位登入才顯示 | 8 |  | ??
瀏覽圖檔 | 大圖:在圖下新增顯示檔案大小；顯示位置調整成不要擋到圖片 | 8
| 新增:返回上一頁 | 8
借用申請 | 新增3個「附加檔案」的上傳功能 | 8
| 新增欄位: 公文文號(非必填) | 4
| 借用單申請簡化:刪除再次確認之流程 | 8 | 只要加上一個 確認視窗
| 新增預作清單功能(尚未借用):將瀏覽時勾選的圖片以清單顯示 (含LOGO縮圖檔以及相關圖檔資訊如檔名、檔案大小、像素、解析度) | 24 | 主題換檔名
| (同仁)借用清單暫存功能:不因關閉而消失 | 24 | 只限有登入者
| 版面修改:輸入欄位兩兩並排使其縮短 | 8
借用單審核 | 顯示所有審核流程以及目前流程 | 8
| 次一筆審核提醒視窗，確定後自動轉入該筆借用單 | 16 | 持續不停的 提醒待審核
入庫申請 | 版面修改:輸入欄位兩兩並排使其縮短 | 8
| (新增原始檔格式欄位)供上傳；上傳前需自行將原檔轉成jepg | 12
| 關鍵字:選擇分類時自動帶入 | 8
| 新增欄位[GPS座標] | 8 | 圖片本身有經緯 度的話就帶入
| 拍攝地點:改成清單(單選)+其他(自行輸入) | 8
| 部分非必填欄位不顯示:改為圖檔管理中顯示(限管理者輸入) | 4 | 取得方式→備註； 改成隱藏方式按鈕再出現
入庫審核 | 整筆待審核全選通過 | 8
圖檔管理 | 可查詢「大事紀要」與「軸線」欄位之關鍵字 | 8
| 匯出指定圖檔資料(含縮圖) | 24
使用者管理 | 會計室改主計室 | 4
| 新增欄位:離職/退休(日期) | 8 | 2個欄位
統計報表 | 檔案數量統計:依攝影者個別統計數量(以日期區間查詢) | 12 | 部門、人名、數量
| 申請案件統計→申請單位、多少錢，月報調整；年報改成月報的呈現方式 | 24
| 使用率排名:主題欄位改檔案名稱 | 4
進階查詢 | 新增拍攝日期區間查詢 | 8 | 拍攝日期要有區間
| 新增NOT條件查詢 | 8
轉檔 | 圖檔入庫(至少5,000筆) | 40
328
172.16.0.178
入庫申請→檔案類型改成原始檔案日期
拍攝日期→說明改成直接顯示在欄位中
選擇檔案說明→選取檔案
入庫申請→選擇分類時，同時新增關鍵字
申請案件統計→申請單位、多少錢，月報調整；年報改成月報的呈現方式
問題: 1.外單位 單位分別有?? 2.不同登入者看到的頁面?? 3.

## 工作表2
功能單元 | 細項名稱 | 估計工時 | 備註
全系統 | 字體顏色改黑色 | 8
瀏覽圖檔 | 小圖(郵票圖):移動滑鼠資訊顯示檔案大小、像素、解析度 | 8
| 大圖:在圖下顯示檔案大小、像素、解析度 | 8
| 外網瀏覽功能: 設計另一個網頁給外單位使用，以簡單的郵票圖(LOGO縮圖)與大圖瀏覽功能以及預借清單等。 |  | 討論後譚偲問清楚再說
| 新增:返回上一頁 | 8 | ajax
借用申請 | 新增數個「附加檔案」的上傳功能 | 8
| 新增欄位: 公文文號(非必填) | 4
| 借用單申請簡化:刪除再次確認之流程 | 8
| 新增預作清單功能(尚未借用):將瀏覽時勾選的圖片以清單顯示(含LOGO縮圖檔以及相關圖檔資訊如主題、檔案大小、像素、解析度) | 24
| (同仁)借用清單暫存功能:不因關閉而消失 | 24
借用單審核 | 顯示所有審核流程以及目前流程 | 8
| 次一筆審核提醒視窗，確定後自動轉入該筆借用單 | 8
入庫申請 | 版面修改:輸入欄位兩兩並排使其縮短 | 8
| 可支援.tiff檔並自動轉成.jpg檔存入(新增格式欄位) | 16
| 關鍵字:選擇分類時自動帶入(所有入庫的也帶入) | 8
| 新增欄位[GPS座標]:可手動輸入並考慮地圖帶入經緯度 | 8
| 拍攝地點:改成清單(單選)+其他(自行輸入) | 8
| 部分非必填欄位不顯示:改為圖檔管理中顯示(限管理者輸入) | 8
入庫審核 | 整筆待審核全選通過 | 8
圖檔管理 | 可查詢「大事紀要」與「軸線」欄位之關鍵字 | 8
| 匯出指定圖檔資料(含縮圖) | 24
使用者管理 | 會計室改主計室 | 4
| 新增欄位:離職/退休(日期) | 8
統計報表 | 檔案數量統計:依攝影者個別統計數量(以日期區間查詢) | 8
| 申請案件統計:可選擇所有或已寄送等條件查詢 | 8
| 使用率排名:主題欄位改檔案名稱 | 8
進階查詢 | 可自訂預設主題區間 | 12
| 新增NOT條件查詢 | 12
| 新增拍攝日期區間查詢 | 8
轉檔 | 圖檔入庫(至少5,000筆，含tiff檔) | 40
合計 |  | 312